|  |
| --- |
| Российская Федерация |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ |
| КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА |
| АЛТАЙСКОГО КРАЯ |
|  |
| Советская ул., д. 91, с.Красногорское, 659500 |
| Тел. (385-35) 22-4-01, факс (385-35) 22-4-36 |
| ОКПО 04018646, ОГРН 1022201944456, |
| ИНН/КПП 2250000913/225001001 |
|  |
|  .2021 | № |  |
|  |
| на № |  | от |  |

 Главному федеральному

 инспектору по

 Алтайскому краю

 Ю.С.Земскому

 Комитет Администрации Красногорского района по образованию доводит до Вашего сведения информацию на письмо № 455-05—743 от 12.05.2021года.

 В районе функционирует детский оздоровительный лагерь «Орленок»,который включен в реестр организаций отдыха и оздоровления.

 Принято Постановление Администрации района №158 от 27.04.2021 года «Об организации летнего отдыха и занятости детей в летний период 2021года.в котором определен состав межведомственной комиссии, определена стоимость путевки , объекты лагеря закреплены за хозяйствующими субъектами.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю выданы предписания от 08.04.2021 № 1309,16.04.2021 № 1441,согласно которым ведется подготовительная работа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  План |  Факт |
| 1. | Организовать проведение расчистки территории ДОЛ «Орленок» и прилегающей к нему территории | Расчистка территории ведется , организован вывоз травы,мусора. |
| 2. | Обеспечить ограждение территории ДОЛ»Орленок» | Территория ДОЛ « Орленок ограждена |
| 3. | Представить в ТО Роспотребназзора сведения о дезинфекционном предприятии | Сведения направлены.Обрабатывать будет ОО «Сибторг плюс» |
| 4. | Организовать проведение первичной акарицидной обработкирасчищенной территории | Акарицидная обработка будет проведена 25 мая |
| 5. | Проведение энтомологической экспертизы до обработки до и после обработки территории | Энтомологическая первичная экспертиза проведена, вторичная будет проведена после обработки территории |
| 6. | Организовать проведение регулярного скашивания травы на территории ДОЛ «Орленок». | Скашивание травы будет проводится регулярно |
| 7. | Организовать проведение химической обработки территориилагеря против комаров | Химическая обработка будет проведена |
| 8. | Не допускать выгула домашних и бродячих животных  | Территория лагеря огорожена, выгул запрещен. |
| 9. | Обеспечить ДОЛ «Орленок» необходимым количеством огнетушителей. | Огнетушители все перезаряжены вВДПОг.Бийска |
| 10. | Организовать проведение защитных противопожарных минерализованных полос | Опашка территории не проводилась, так как местность находится после весеннего затопления. |
| 11. | Построить новые детские туалеты  | Строительство туалетов ведется..завезены материалы, установлены кольца. |
| 12. | Устранить дефекты пола и стен в актовом зале, дефекты пола в виде трещин в моечном цехе пищеблока | Дефекты будут устранены |
| 13. | Потолки , стены и полы всех помещений должны быть гладкими без нарушения целостности. | Будут исполнены |
| 14. | Производство готовых блюд и кулинарных изделий должно осуществляться в соответствии с технологическими картами, согласно Приложения №10. | Будут исполнены |

 Приемка ДОЛ «Орленок» назначена на 18.06.2021.

Стоимость путевки 16тыс. рублей , 5350тыс.-род доля, 4350-доля предприятия, 6300руб- возврат из края, продолжительность смены 14 дней.

 1 сезон- с20 июня по 4 июля.

 Для комплексной безопасности лагеря приобретены две видеокамеры и комплектующие к ним, установлена кнопка тревожной сигнализации, заключен договор на охрану лагеря с Росгвардией , договор № 018-43 от 30.04.2021 года, круглосуточно лагерь охраняется сторожевой охраной.

Для качественного питания детей заключены договора на питание с ООО»Пятачок»-мясо, колбасные изделия,,ИП «Горнова А.В-продукты питания.», ОО «ТД «Уют»-хлебобулочные изделия, ОО»Торговый дом БЭСТ-Фрут-продукты питания, ИП «Куранова Е.А.»-молоко, ОО»Красногорский сырзавод»,ООО»Бийсксервис» - бутилированная вода.

Председатель комитета по образованию О.Л.Гусева