|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | | | | | |
|  | | | | | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ | | | | | |
| КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА | | | | | |
| АЛТАЙСКОГО КРАЯ | | | | | |
|  | | | | | |
| Советская ул., д. 91, с.Красногорское, 659500 | | | | | |
| Тел. (385-35) 22-4-01, факс (385-35) 22-4-36 | | | | | |
| ОКПО 04018646, ОГРН 1022201944456, | | | | | |
| ИНН/КПП 2250000913/225001001 | | | | | |
|  | | | | | |
| .2021 | | | № | |  |
|  | | | | | |
| на № |  | от | |  | |

Главному федеральному

инспектору по

Алтайскому краю

Ю.С.Земскому

Комитет Администрации Красногорского района по образованию доводит до Вашего сведения информацию на письмо № 455-05—743 от 12.05.2021года.

В районе функционирует детский оздоровительный лагерь «Орленок»,который включен в реестр организаций отдыха и оздоровления.

Принято Постановление Администрации района №158 от 27.04.2021 года «Об организации летнего отдыха и занятости детей в летний период 2021года.в котором определен состав межведомственной комиссии, определена стоимость путевки , объекты лагеря закреплены за хозяйствующими субъектами.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю выданы предписания от 08.04.2021 № 1309,16.04.2021 № 1441,согласно которым ведется подготовительная работа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | План | Факт |
| 1. | Организовать проведение расчистки территории ДОЛ «Орленок» и прилегающей к нему территории | Расчистка территории ведется , организован вывоз травы,мусора. |
| 2. | Обеспечить ограждение территории ДОЛ»Орленок» | Территория ДОЛ « Орленок ограждена |
| 3. | Представить в ТО Роспотребназзора сведения о дезинфекционном предприятии | Сведения направлены.Обрабатывать будет ОО «Сибторг плюс» |
| 4. | Организовать проведение первичной акарицидной обработки  расчищенной территории | Акарицидная обработка будет проведена 25 мая |
| 5. | Проведение энтомологической экспертизы до обработки до и после обработки территории | Энтомологическая первичная экспертиза проведена, вторичная будет проведена после обработки территории |
| 6. | Организовать проведение регулярного скашивания травы на территории ДОЛ «Орленок». | Скашивание травы будет проводится регулярно |
| 7. | Организовать проведение химической обработки территории  лагеря против комаров | Химическая обработка будет проведена |
| 8. | Не допускать выгула домашних и бродячих животных | Территория лагеря огорожена, выгул запрещен. |
| 9. | Обеспечить ДОЛ «Орленок» необходимым количеством огнетушителей. | Огнетушители все перезаряжены в  ВДПОг.Бийска |
| 10. | Организовать проведение защитных противопожарных минерализованных полос | Опашка территории не проводилась, так как местность находится после весеннего затопления. |
| 11. | Построить новые детские туалеты | Строительство туалетов ведется..  завезены материалы, установлены кольца. |
| 12. | Устранить дефекты пола и стен в актовом зале, дефекты пола в виде трещин в моечном цехе пищеблока | Дефекты будут устранены |
| 13. | Потолки , стены и полы всех помещений должны быть гладкими без нарушения целостности. | Будут исполнены |
| 14. | Производство готовых блюд и кулинарных изделий должно осуществляться в соответствии с технологическими картами, согласно Приложения №10. | Будут исполнены |

Приемка ДОЛ «Орленок» назначена на 18.06.2021.

Стоимость путевки 16тыс. рублей , 5350тыс.-род доля, 4350-доля предприятия, 6300руб- возврат из края, продолжительность смены 14 дней.

1 сезон- с20 июня по 4 июля.

Для комплексной безопасности лагеря приобретены две видеокамеры и комплектующие к ним, установлена кнопка тревожной сигнализации, заключен договор на охрану лагеря с Росгвардией , договор № 018-43 от 30.04.2021 года, круглосуточно лагерь охраняется сторожевой охраной.

Для качественного питания детей заключены договора на питание с ООО»Пятачок»-мясо, колбасные изделия,,ИП «Горнова А.В-продукты питания.», ОО «ТД «Уют»-хлебобулочные изделия, ОО»Торговый дом БЭСТ-Фрут-продукты питания, ИП «Куранова Е.А.»-молоко, ОО»Красногорский сырзавод»,ООО»Бийсксервис» - бутилированная вода.

Председатель комитета по образованию О.Л.Гусева