|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации  Красногорского района Алтайского края  от 18.12.2024 № 697 |

**Муниципальная программа «Развитие образования в Красногорском районе»**

Паспорт

муниципальной программы «Развитие образования в Красногорском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие образования в Красногорском районе» (далее – программа) |
| Ответственный  исполнитель программы | Комитет по образованию Администрации Красногорского района Алтайского края по образованию (далее – комитет по образованию) |
| Участники программы | муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность |
| Подпрограммы | подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Красногорском районе»  подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Красногорском районе»  подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Красногорском районе»  подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала в Красногорском районе»  подпрограмма 5 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Цель программы | Обеспечение единства образовательного пространства, развитие доступности качественного образования, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. |
| Задачи программы | 1. Достижение целевых показателей, определенных п. 3 Указа Президента от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»:  -создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;   * увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов; * увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов; * увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов;   - обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся;  -формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций.  2. Реализация мероприятий по исполнению пп. 2,4,5 Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом Российской Федерации 30 марта 2024 г. № Пр-616):  - обеспечение капитального ремонта на условиях софинансирования начиная с 2025 года дошкольных образовательных организаций;  - обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, создание школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских, материально-техническое оснащение кабинетов для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»;  - обновление внутришкольного пространства в целях создания комфортных условий для пребывания обучающихся;  - открытие или обновление медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях;  - обеспечение подготовки специалистов среднего звена для отраслей образования, здравоохранения, культуры, сферы услуг, туризма и творческих индустрий в рамках федерального проекта «Профессионалитет»;  -охватить дополнительным образованием 82% детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2030 году. |
| Показатели  (индикаторы) программы | доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям;  обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 7 лет;  доля образовательных организаций, имеющих стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;  доля руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций;  доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, охваченных программами поддержки раннего развития;  доступность дошкольного образования для детей от 3-х до 7-ми лет, охваченных всеми формами дошкольного образования;  доля обучающихся образовательных организаций, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения; доля обучающихся общеобразовательных организаций по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в том числе для детей с ОВЗ;  доля детей, охваченных организационными формами отдыха; доля учащихся, охваченных оздоровлением от числа учащихся 1-10классов;  доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, краевого, всероссийского уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования;  доля учителей, охваченных различными формами методической и информационной поддержки;  доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи; количество граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025-2030 годы без деления на этапы |
| Объем финансирования программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет **2363038,9т**ыс. рублей, из них  **федеральный бюджет - 209255,5** тыс. рублей; **краевой бюджет- 1765589,6** тыс. рублей;  **муниципальный бюджет- 388193,8** тыс. рублей:  в том числе по годам:  **2025 г**од – всего- 407821,4 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет - 36088,1 тыс. рублей;  краевой бюджет- 300544,6 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 71188,7 тыс. рублей;  **2026** год – всего-389440,3 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет - 34941,8 тыс. рублей;  краевой бюджет- 293009,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 61489,5 тыс. рублей;  **2027 г**од – всего-389440,3 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет - 34556,4 тыс. рублей;  краевой бюджет- 293009,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 61874,9 тыс. рублей;  **2028 г**од – всего-392112,3 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет - 34556,4 тыс. рублей;  краевой бюджет- 293009,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 64546,9 тыс. рублей;  **2029 г**од – всего- 392112,3 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет - 34556,4 тыс. рублей;  краевой бюджет- 293009,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 64546,9 тыс. рублей;  **2030 г**од – всего- 392112,3 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет - 34556,4 тыс. рублей;  краевой бюджет- 293009,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 64546,9 тыс. рублей.  Финансирование программы является расходным обязательством муниципального образования Красногорского район Алтайского края. Финансирование программы осуществляется через централизованную бухгалтерию комитета Администрации Красногорского района по образованию |
| Ожидаемые результаты реализации программы | доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям- 100%; обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 7 лет -100%; доля образовательных организаций, имеющих стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ-99%; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием - 82%; доля руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций - 100%; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -95%; доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, охваченных программами поддержки раннего развития -60%; доступность дошкольного образования для детей от 3-х до 7-ми лет, охваченных всеми формами дошкольного образования 100%; доля обучающихся образовательных организаций, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения -100%; доля обучающихся общеобразовательных организаций по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в том числе для детей с ОВЗ - 100%; доля детей, охваченных организационными формами отдыха-95,5%; доля учащихся, охваченных оздоровлением от числа учащихся 1-10классов-45%; доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, краевого, всероссийского уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования - 55%; доля учителей, своевременно прошедших повышение квалификации и охваченных различными формами методической и информационной поддержки -100%; доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи -95%; количество граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи -7. |

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Комитет Администрации Красногорского района по образованию обеспечивает эффективность функционирования всех типов образовательных организаций, функционирующих на территории района – 1организация дошкольного образования, 7 общеобразовательных организаций, 1 организация дополнительного образования.

Действующая сеть дошкольных образовательных учреждений охватывает дошкольным образованием 483 ребенка.

На базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений района действуют консультативные пункты для родителей.

Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет является одним из главных приоритетов в образовании за последние годы. На сегодняшний момент общее количество детей в возрасте 3-7 лет, охваченных дошкольным образованием, составляет 490 человек, что составляет 60,5 % от общего количества детей данного возраста.

В районе образовательные услуги оказывают 7 общеобразовательных организаций с 7-ю филиалами. Численность обучающихся составляет 1947 человека.

В целом по району за последние пять лет наблюдается снижение учащихся на 2 %.

Ежедневно в школы района подвозится 110 обучающихся по 9 маршрутам из 13 населенных пунктов.

В системе образования района функционирует одно образовательное учреждение дополнительного образования - МКУ ДО «Дом детского творчества», на базе которого обучается 200 человек по программам дополнительного образования.

Основным направлением работы, в общем, и дополнительном образовании детей на период реализации программы является обеспечение равенства доступа всех категорий населения к получению качественного образования и обновление его содержания и технологий. Приоритетами в общем образовании станут: продолжение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах района современных условий обучения; обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи; формирование эффективной системы выявления и поддержки интеллектуально-одарённых школьников.

Выявление одаренных детей и мотивация их к углубленному изучению предметов это основная задача Всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 343 обучающихся 7-11 классов из 10 школ района. Ежегодно эта цифра увеличивается, также как и количество победителей муниципального этапа по предметам биология, литература, экология, русский язык, обществознание, истории, физическая культура.

Это свидетельствует о системной работе педагогов по подготовке к олимпиаде. Однако, этого недостаточно, т.к. в региональном этапе принимали участие только 9 школьников Красногорского района, призерами стали по физической культуре и литературе, победителей нет.

Еще одним инструментом работы с одарёнными детьми является создание в школе условий для научно-исследовательской работы. Ежегодный районный конкурс «Ярмарка инновационных идей» является площадкой для демонстрации достижений учащихся в научно-исследовательской и творческой деятельности. В этом году на конкурс было заявлено 12 исследовательских работ в четырех номинациях. Одна работа победителей приняла участие в краевом конкурсе «Будущее Алтая».

В нашем районе много талантливых детей, которые своим трудолюбием и настойчивостью добиваются выдающихся успехов в учёбе, спорте и творчестве:

региональном конкурсе «Мы - финансовые волонтеры»

региональном Чемпионате по функциональной грамотности

международном конкурсе «Без срока давности. Непокоренные»

всероссийском конкурсе «Экологический патруль».

краевом конкурсе «Нам выбирать будущее»,

краевом конкурсе «Живая классика»,

краевом конкурсе «Будущее Алтая», шахматных и спортивных состязаниях.

Наши педагоги активно принимают участие в краевом конкурсе «Учитель года» в номинациях «Учитель», «Педагогический дебют», в краевом конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Проводятся мероприятия по привлечению в школы района педагогических кадров и их закреплению:

За последние три года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Прибыло молодых специалистов в район | «Закрепилось» на местах | % закрепляемости |
| 2022 | 2 | 2 | 100 |
| 2023 | 3 | 2 | 67 |
| 2024 | 4 | 4 | 100 |
| Итого | 9 | 8 | 89 |

Молодым специалистам Красногорского района выплачиваются «муниципальные» подъемные, с 2023 года единовременная выплата составила 35 000 рублей.

К заработной плате учителям, впервые трудоустроившимся в общеобразовательные организации района, производится надбавка к должностному окладу: за первый год работы – 30%, за второй 20 %, за третий -10 %, при наличии красного диплома надбавка в первый год работы 30 %.

Проводятся мероприятия по заключению договоров о целевом обучении. На 1 декабря 2024 года в Алтайском государственном педагогическом университете на условиях целевого приема обучается 1 студент. Два студента-целевика трудоустроены в школы района.

В период обучения студентам, заключившим с Комитетом договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования, предоставляется мера поддержки: денежная выплата, обучающимся в очной форме на четвертом и пятом курсах обучения, при условии сдачи промежуточной аттестации на оценки «хорошо» и «отлично» и не имеющим академической задолженности в размере 15 000 рублей.

Накопленный опыт решения вопросов по улучшению организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, результаты анализа проводимых мероприятий, наличие проблем, а также социально-экономическая ситуация в районе подтверждают целесообразность и необходимость продолжения этой работы.

Последовательное осуществление мер по развитию системы детского отдыха позволит максимально обеспечить права каждого ребенка на полноценный отдых, оздоровление и занятость в период каникул.

В течение многих лет в Красногорском районе действует эффективная система организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних каникул.

На территории района создана сеть различных моделей организации летнего отдыха. Ежегодно функционирует детский оздоровительный лагерь «Орленок», структурное подразделение комитета по образованию. За последние 3 года эффективная работа по отдыху детей в «Орленке» дает основание планировать на последующие годы два полноценных оздоровительных сезона с общей загрузкой 120 человек в каждом сезоне.

Динамика детей, отдохнувших в нем за последние 3 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | 2022 | 2023 | 2024 |
| Человек | 64 | 100 | 129 |

На базе образовательных организаций района в летний период ежегодно открываются профильные смены, лагеря труда и отдыха. Ежегодно дети отдыхают в профильных лагерях, санаториях, турбазах краевого и федерального значения.

В течение 3 лет процент отдохнувших детей составляет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | 2022 | 2023 | 2024 |
| % по району | 35,8 | 36,4 | 40 |

За эти годы накоплен определенный опыт, как в организации, так и в содержании работы с детьми в каникулярное время. Благодаря совместной деятельности всех заинтересованных служб района в летней кампании за последние годы достигнуто увеличение процента охвата детей и подростков различными видами занятости оздоровлением, отдыхом, трудом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | 2022 | 2023 | 2024 |
| % | 92 | 93,5 | 94,3 |

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по решению вопросов:

- качества общего образования;

- организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей,

-привлечения, поддержки и закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях района, сохраняются проблемы, которые требуют решения программными мероприятиями.

1. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации
   1. Приоритетные направления реализации муниципальной программы

Основными документами, определяющими стратегию развития системы образования, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

[«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642;

«Программа развития образования в Алтайском крае», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 28.12.2023 № 539;

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р;

приказы Минобрнауки России:

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

приказы Минпросвещения России, Рособрнадзора:

от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;

от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально- экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Красногорский район Алтайского края до 2035 года.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» задал высокую планку для всей системы образования – попадание России в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году. Исходя из поставленной задачи, основными приоритетами развития системы образования выступают:

формирование современной инфраструктуры общего образования, обеспечивающей внедрение новых методов и технологий обучения, в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями,

создание эффективной системы выявления поддержки и развития способностей и талантов у всех категорий обучающихся,

совершенствование системы оценки качества общего образования. Указанные направления реализуются в рамках региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда».

2.2. Цель и задачи программы:

Цель программы:

создание условий для обеспечения стабильного функционирования системы образования муниципалитета, обеспечения прав граждан на получение общедоступного дошкольного, общего и дополнительного образования, а также повышения качества образования в соответствии с современными требованиями.

Задачи программы:

обеспечение доступности и качества дошкольного образования;

повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий обучения и материально-технической базы;

создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды;

создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования;

обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействовать их семейному устройству и интеграции в общество.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных результатов:

обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет и реализация программ психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование на уровне 100 %;

сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей до 7-ми лет;

сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья на уровне 100%;

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 82 %;

обеспечение доли руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций на уровне 100 %;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 95 %.

Индикаторы (показатели) муниципальной программы и их значения по годам представлены в таблице 1 программы.

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы будет осуществляться в период с 2025 по 2030 год (без разделения на этапы).

1. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные векторы государственной политики в сфере образования Красногорского района.

Мероприятия подпрограмм, включенных в программу, содержат меры по формированию и финансовому обеспечению государственных заданий, управлению сетью образовательных организаций района.

В программе предусмотрено проведение традиционных и новых муниципальных мероприятий, направленных на развитие творческой, научной и спортивной составляющей деятельности обучающихся, поддержку педагогических работников.

[Перечень](#P883) мероприятий программы представлен в таблице 2 программы.

4. Общий объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счёт средств районного бюджета в соответствии с решением Красногорского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование программы осуществляется через централизованную бухгалтерию комитета Администрации Красногорского района по образованию, является расходным обязательством муниципального образования Красногорский район Алтайского края.

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Красногорского районного Совета народных депутатов Алтайского края «О районном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период.

5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Характер программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления программой:

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Сложнейшие комплексные задачи развития системы образования не могут быть реализованы в рамках текущего бюджетного финансирования. Это противоречит логике программно-целевого подхода, в соответствии с которым планируемые к реализации мероприятия должны быть обеспечены целевым финансированием. Выполнение программы зависит, прежде всего, от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджетов всех уровней: краевого, муниципального, а также эффективностью управления ходом реализации программы по качественным показателям и индикаторам.

Организационные и управленческие риски: ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации программы. Финансово-экономические риски в первую очередь связаны с сокращением в ходе реализации программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в программу.

Основными мерами управления рисками с целью их минимизации их влияния на достижение целей и конечных результатов выступают мониторинг, открытость и подотчетность, методическое и аналитическое сопровождение, информационность.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где: Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

где: Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 85 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы «Развитие образования в Красногорском районе»

(показатели подпрограмм) и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | годы реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2024 год | годы реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2025 год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям | % | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля образовательных организаций, имеющих стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ | % | 98,7 | 98,8 | 98,8 | 98,9 | 98,9 | 99 | 99 |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 68 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 |
| 5 | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 7 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, охваченных программами поддержки раннего развития | % | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 8 | Доступность дошкольного образования для детей от 3-х до 7-ми лет, охваченных всеми формами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля обучающихся образовательных организаций, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в том числе для детей с ОВЗ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха | % | 94,3 | 94,5 | 94,5 | 94,9 | 95 | 95 | 95,5 |
| 12 | Доля учащихся, охваченных оздоровлением, от числа учащихся 1-10 классов | % | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 13 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, краевого, всероссийского уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования | % | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 14 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку | % | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Доля учителей, охваченных различными формами методической и информационной поддержки | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи | % | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 17 | Количество граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи | ед. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

Таблица 2

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Красногорском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | | | Участники программы | | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источники финансирования | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | 2028 год | | | | | | 2029год | | | | | 2030 год | | | | | | | всего | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | 11 | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Красногорском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель: Обеспечение доступности и качества дошкольного образования** | 2025 –2030  годы | | Комитет по образованию, образователь-  ные организации | | | ***87889,1*** | | ***84666,0*** | | | | ***84666,0*** | | | | ***84666,0*** | | | | | ***84666,0*** | | | | | ***84666,0*** | | | | | | | ***511219,1*** | | | | | | ***всего*** | | | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | Федеральный бюджет | | | | |
| 52835,0 | | 52835,0 | | | | 52835,0 | | | | 52835,0 | | | | | 52835,0 | | | | | 52835,0 | | | | | | | 317010,0 | | | | | | краевой бюджет | | | | |
| 35054,1 | | 31831,0 | | | | 31831,0 | | | | 31831,0 | | | | | 31831,0 | | | | | 31831,0 | | | | | | | 194209,1 | | | | | | муниципальный бюджет | | | | |
| 1   1. 2 | **Мероприятие 1.** Повышение качества дошкольного образования | 2025 –2030  годы | | Комитет по образованию, образователь-  ные организации | | | ***84344,1*** | | ***81121,0*** | | | | ***81121,0*** | | | | ***80501,0*** | | | | | ***80501,0*** | | | | | ***80401,0*** | | | | | | | ***487989,1*** | | | | | | ***всего*** | | | | |
| 52835,0 | | 52835,0 | | | | 52835,0 | | | | 52835,0 | | | | | 52835,0 | | | | | 52835,0 | | | | | | | 317010,0 | | | | | | краевой бюджет | | | | |
| 31509,1 | | 28286,0 | | | | 28286,0 | | | | 27666,0 | | | | | 27666,0 | | | | | 27566,0 | | | | | | | 170979,1 | | | | | | муниципальный бюджет | | | | |
| 1. 2 | **Мероприятие 2.**проведение капитального, текущего и выборочного ремонта в дошкольных образовательных организаций. | 2025 –2030  годы | | Комитет по образованию, образователь-ные организации | | | **1200,0** | | **1200,0** | | | | **1200,0** | | | | **1500,0** | | | | | **1500,0** | | | | | **1500,0** | | | | | | | **8100,0** | | | | | | **всего** | | | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | краевой бюджет | | | | |
| 1200,0 | | 1200,0 | | | | 1200,0 | | | | 1500,0 | | | | | 1500,0 | | | | | 1500,0 | | | | | | | 8100,0 | | | | | | муниципальный бюджет | | | | |
| 1. 2 | **Мероприятия 3.** повышение уровня пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений дошкольного образования | 2025 –2030  годы | | Комитет по образованию, образователь-ные организации | | | **800,0** | | **800,0** | | | | **800,0** | | | | **900,0** | | | | | **900,0** | | | | | **1000,0** | | | | | | | **5200,0** | | | | | | **всего** | | | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | краевой бюджет | | | | |
| 800,0 | | 800,0 | | | | 800,0 | | | | 900,0 | | | | | 900,0 | | | | | 1000,0 | | | | | | | 5200,0 | | | | | | муниципальный бюджет | | | | |
|  | **Мероприятие 4**. Оснащение организаций дошкольного образования современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой для организации учебного процесса | 2025 –2030  годы | | Комитет по образованию, образователь-ные организации | | | **1500,0** | | **1500,0** | | | | **1500,0** | | | | **1700,0** | | | | | **1700,0** | | | | | **1700,0** | | | | | | | **9600,0** | | | | | | **всего** | | | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | краевой бюджет | | | | |
| 1500,0 | | 1500,0 | | | | 1500,0 | | | | 1700,0 | | | | | 1700,0 | | | | | 1700,0 | | | | | | | 9600,0 | | | | | | муниципальный бюджет | | | | |
|  | **Мероприятие 5.** проведение муниципальных конкурсов, направленных на выявление детской одаренности, проведение фестивалей и конкурсов | 2025 –2030  годы | | Комитет по образованию, образователь-ные организации | | | **30** | | **30** | | | | **30** | | | | **30** | | | | | **30** | | | | | **30** | | | | | | | **180** | | | | | | **всего** | | | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | краевой бюджет | | | | |
| 30 | | 30 | | | | 30 | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | | 180 | | | | | | муниципальный бюджет | | | | |
|  | **Мероприятие 6.** проведение районных конкурсов среди педагогических работников организаций | 2025 –2030  годы | | Комитет по образованию, образователь-ные организации | | | **10** | | **10** | | | | **15** | | | | **15** | | | | | **20** | | | | | **20** | | | | | | | **90** | | | | | | **всего** | | | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | краевой бюджет | | | | |
| 10 | | 10 | | | | 15 | | | | 15 | | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | | | 90 | | | | | | муниципальный бюджет | | | | |
|  | **Мероприятие 7**. проведение районных конкурсов среди дошкольных образовательных организаций | 2025 –2030  годы | | Комитет по образованию, образователь-ные организации | | | **5** | | **5** | | | | **10** | | | | **10** | | | | | **15** | | | | | **15** | | | | | | | **60** | | | | | | **всего** | | | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | краевой бюджет | | | | |
| 5 | | 5 | | | | 10 | | | | 10 | | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | | | 60 | | | | | | муниципальный бюджет | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Красногорском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Цель : Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования детей** | 2025 –2030  годы | Комитет по образованию, образователь-ные организации | | | **284216,5** | | **271730,5** | | | | **271730,5** | | | | | **271730,5** | | | | | | | **271730,5** | | | | | **271730,5** | | | | | | | **1642869,0** | | | | | | **Всего** | | |
| 36088,1 | | 34941,8 | | | | 34556,4 | | | | | 34556,4 | | | | | | | 34556,4 | | | | | 34556,4 | | | | | | | 209255,5 | | | | | | федеральный бюджет | | |
| 218635,4 | | 212615,0 | | | | 212615,0 | | | | | 212615,0 | | | | | | | 212615,0 | | | | | 212615,0 | | | | | | | 1281710,4 | | | | | | краевой бюджет | | |
| 29493,0 | | 24173,7 | | | | 24559,1 | | | | | 24559,1 | | | | | | | 24559,1 | | | | | 24559,1 | | | | | | | 151903,1 | | | | | | муниципальный бюджет | | |
| 2 | **Мероприятие 1**.  Формирование единого образовательного пространства для получения качественного образования | 2025 –2030  годы | Комитет по образованию, образователь-ные организации | | | ***259970,3*** | | ***248738,9*** | | | | ***248472,6*** | | | | | ***248252,6*** | | | | | | | ***248192,6*** | | | | | ***248192,6*** | | | | | | | ***1501819,6*** | | | | | | ***Всего*** | | |
| 26730,3 | | 26835,2 | | | | 26843,5 | | | | | 26843,5 | | | | | | | 26843,5 | | | | | 26843,5 | | | | | | | 160939,5 | | | | | | федеральный бюджет | | |
| 211382,0 | | 205375,0 | | | | 205375,0 | | | | | 205375,0 | | | | | | | 205375,0 | | | | | 205375,0 | | | | | | | 1238257,0 | | | | | | краевой бюджет | | |
| 21858,0 | | 16528,7 | | | | 16254,1 | | | | | 16034,1 | | | | | | | 15974,1 | | | | | 15974,1 | | | | | | | 102623,1 | | | | | | муниципальный бюджет | | |
| 3 | **Мероприятие 2.**  повышение уровня пожарной безопасности и антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций. | 2025 –2030  годы | Комитет по образованию, образователь-ные организации | | | ***500,0*** | | ***500,0*** | | | | ***500,0*** | | | | | ***700,0*** | | | | | | | ***700,0*** | | | | | ***700,0*** | | | | | | | ***3600,0*** | | | | | | ***всего*** | | |
| - | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | федеральный бюджет | | |
| - | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | краевой бюджет | | |
| 500,0 | | 500,0 | | | | 500,0 | | | | | 700,0 | | | | | | | 700,0 | | | | | 700,0 | | | | | | | 3600,0 | | | | | | муниципальный бюджет | | |
| 4 | **Мероприятие 3.** Проведение капитального, текущего и выборочного ремонта в дошкольных образователь ных организаций | 2025 –2030  годы | Комитет по образованию, образователь-ные организации | | | ***2000,0*** | | ***2000,0*** | | | | ***2500,0*** | | | | | ***2500,0*** | | | | | | | ***2500,0*** | | | | | ***2500,0*** | | | | | | | ***14000,0*** | | | | | | ***всего*** | | |
| - | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | краевой бюджет | | |
| 2000,0 | | 2000,0 | | | | 2500,0 | | | | | 2500,0 | | | | | | | 2500,0 | | | | | 2500,0 | | | | | | | 14000,0 | | | | | | муниципальный бюджет | | |
| 5 | **Мероприятие 4.** Оснащение общеобразовательных организаций современным оборудованием, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебниками, учебно-наглядными пособиями. | 2025 –2030  годы | Комитет по образованию, образовательные организации | | | ***6197,0*** | | ***6197,0*** | | | | ***6287,0*** | | | | | ***6307,0*** | | | | | | | ***6307,0*** | | | | | ***6307,0*** | | | | | | | ***37602,0*** | | | | | | ***всего*** | | |
| 5917,0 | | 5917,0 | | | | 5917,0 | | | | | 5917,0 | | | | | | | 5917,0 | | | | | 5917,0 | | | | | | | 35502,0 | | | | | | краевой бюджет | | |
| 280,0 | | 280,0 | | | | 370,0 | | | | | 390,0 | | | | | | | 390,0 | | | | | 390,0 | | | | | | | 2100,0 | | | | | | муниципальный бюджет | | |
| 6 | **Мероприятие 5.**Оснащение образовательных организаций спортивным оборудованием и инвентарем для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования | 2025 –2030  годы | Комитет по образованию, образователь-ные организации | | | ***150*** | | ***150*** | | | | ***200*** | | | | | ***200*** | | | | | | | ***250*** | | | | | ***250*** | | | | | | | ***1200,0*** | | | | | | ***всего*** | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | краевой бюджет | | |
| 150 | | 150 | | | | 200 | | | | | 200 | | | | | | | 250 | | | | | 250 | | | | | | | 1200,0 | | | | | | муниципальный бюджет | | |
| 7 | **Мероприятие 6.**  Организация питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций | 2025 –2030  годы | Комитет по образованию, образователь-ные организации | | | ***15279,2*** | | ***14014,6*** | | | | ***13620,9*** | | | | | ***13620,9*** | | | | | | | ***13620,9*** | | | | | ***13620,9*** | | | | | | | ***83777,4*** | | | | | | ***всего*** | | |
| 9357,8 | | 8106,6 | | | | 7712,9 | | | | | 7712,9 | | | | | | | 7712,9 | | | | | 7712,9 | | | | | | | 48316,0 | | | | | | федеральный бюджет | | |
| 1336,4 | | 1323,0 | | | | 1323,0 | | | | | 1323,0 | | | | | | | 1323,0 | | | | | 1323,0 | | | | | | | 7951,4 | | | | | | краевой бюджет | | |
| 4585,0 | | 4585,0 | | | | 4585,0 | | | | | 4585,0 | | | | | | | 4585,0 | | | | | 4585,0 | | | | | | | 27510,0 | | | | | | Муниципальный бюджет | | |
| 8 | **Мероприятие 7.**  Организация и проведение районных мероприятий: август. пед. совета, Дня учителя и дошкольного работника, чествование ветеранов отрасли образования Красногорского района | 2025 –2030  годы | Комитет по образованию, образователь-ные организации | | | ***50*** | | ***50*** | | | | ***70*** | | | | | ***70*** | | | | | | | ***80*** | | | | | ***80*** | | | | | | | ***400*** | | | | | | ***всего*** | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | краевой бюджет | | |
| 50 | | 50 | | | | 70 | | | | | 70 | | | | | | | 80 | | | | | 80 | | | | | | | 400 | | | | | | Муниципальный бюджет | | |
| 9 | **Мероприятие 8.**  Выявление и поддержка интеллектуально одарённых школьников по направлениям общего образования детей | 2025 –2030  годы | Комитет по образованию, образователь-ные организации | | | ***70*** | | ***80*** | | | | ***80*** | | | | | ***80*** | | | | | | | ***80*** | | | | | ***80*** | | | | | | | ***470*** | | | | | | ***всего*** | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | федеральный бюджет | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | краевой бюджет | | |
| 70 | | 80 | | | | 80 | | | | | 80 | | | | | | | 80 | | | | | 80 | | | | | | | 470 | | | | | | Муниципальный бюджет | | |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Красногорском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Цель: Обеспечение высокого качества дополнительного образования, организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в соответствии с меняющимися запросами населения.** | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | **7956,8** | | | **5334,8** | | | | | | **5334,8** | | | | **7956,8** | | | | | | **7956,8** | | | | | | **7956,8** | | | | | | | **42496,8** | | | | | всего |
| 1515,2 | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | **1515,2** | | | | | краевой бюджет |
| 6441,6 | | | 5334,8 | | | | | | 5334,8 | | | | 7956,8 | | | | | | 7956,8 | | | | | | 7956,8 | | | | | | | **40981,6** | | | | | Муниципальный бюджет |
| 2 | **Мероприятие 1**: создание равных возможностей для позитивной социализации  и успешности каждого ребенка | 2025- 2030  годы | | | Комитет по образованию | | ***3340,7*** | | | ***2969,7*** | | | | | | ***2969,7*** | | | | ***3340,7*** | | | | | | ***3340,7*** | | | | | | ***3340,7*** | | | | | | | ***19302,2*** | | | | | ***всего*** |
| 3340,7 | | | 2969,7 | | | | | | 2969,7 | | | | 3340,7 | | | | | | 3340,7 | | | | | | 3340,7 | | | | | | | 19302,2 | | | | | Муниципальный бюджет |
| 3 | **Мероприятие 2.**  Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи по направлениям дополнительного образования | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | ***50*** | | | ***50*** | | | | | | ***50*** | | | | ***50*** | | | | | | ***50*** | | | | | | ***50*** | | | | | | | ***300*** | | | | | ***всего*** |
| 50 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | | | 300 | | | | | Муниципальный бюджет |
| 4 | **Мероприятие 3.**  Обеспечение деятельности муниципального детского оздоровительного лагеря «Орленок», укрепление материально-технической базы лагеря | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | ***2898,8*** | | | ***707,6*** | | | | | | ***707,6*** | | | | ***2898,8*** | | | | | | ***2898,8*** | | | | | | ***2898,8*** | | | | | | | ***12810,4*** | | | | | **всего** |
| 1515,2 | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 1515,2 | | | | | Краевой бюджет |
| 1383,6 | | | 707,6 | | | | | | 707,6 | | | | 2898,8 | | | | | | 2898,8 | | | | | | 2898,8 | | | | | | | 11295,2 | | | | | Муниципальный бюджет |
| 5 | **Мероприятие 4.**  Проведение оздоровительной кампании | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | ***1366,7*** | | | ***1352,5*** | | | | | | ***1352,5*** | | | | ***1366,7*** | | | | | | ***1366,7*** | | | | | | ***1366,7*** | | | | | | | ***8171,8*** | | | | | ***всего*** |
| 1366,7 | | | 1352,5 | | | | | | 1352,5 | | | | 1366,7 | | | | | | 1366,7 | | | | | | 1366,7 | | | | | | | 8171,8 | | | | | Муниципальный бюджет |
| 6 | **Мероприятие 5.** Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса «Сердце отдаю детям» | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | ***20*** | | | ***20*** | | | | | | ***20*** | | | | ***20*** | | | | | | ***20*** | | | | | | ***20*** | | | | | | | ***120*** | | | | | ***всего*** |
| 20 | | | 20 | | | | | | 20 | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | | 120 | | | | | муниципальный бюджет |
| 7 | **Мероприятие 6.**  Обеспечение отдельных категорий обучающихся новогодними подарками | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | ***100*** | | | ***100*** | | | | | | ***100*** | | | | ***100*** | | | | | | ***100*** | | | | | | ***100*** | | | | | | | ***600*** | | | | | ***всего*** |
| 100 | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | 600 | | | | | муниципальный бюджет |
| 8 | **Мероприятие 8.** Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних (фонд оплаты труда) | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | **30,3** | | | | **30,0** | | | | **30,0** | | | | | **30,3** | | | | **30,3** | | | | | | **30,3** | | | | | | | | **181,2** | | | | | | **всего** |
| 30,3 | | | | 30,0 | | | | 30,0 | | | | | 30,3 | | | | 30,3 | | | | | | 30,3 | | | | | | | | 181,2 | | | | | | муниципальный бюджет |
| 9 | **Мероприятие 9.**  Организация работы  первичных школьных  отделений Российского  движения детей и молодежи  «Движение первых»,  «ЮНАРМИЯ», «школьных  театров», музеев, организация  и проведение районных  слетов, фестивалей, смотров  и спортивных мероприятий | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | ***150,3*** | | | | ***105,0*** | | | | ***105,0*** | | | | | ***150,3*** | | | | ***150,3*** | | | | | | ***150,3*** | | | | | | | | ***811,2*** | | | | | | ***всего*** |
| 150,3 | | | | 105,0 | | | | 105,0 | | | | | 150,3 | | | | 150,3 | | | | | | 150,3 | | | | | | | | 811,2 | | | | | | муниципальный бюджет |
| **Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала в Красногорском районе »** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Цель:** **Создание условий для развития кадрового потенциала** | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | **200** | | | | **150** | | | **150** | | | | **200** | | | **200** | | | | | | | | | | | | **200** | | | | **1100** | | | | | | **всего** | |
| 200 | | | | 150 | | | 150 | | | | 200 | | | 200 | | | | | | | | | | | | 200 | | | | 1100 | | | | | | муниципальный бюджет | |
| 2 | **Мероприятие1**.  прохождение курсов повышения квалификации, мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной компетенции | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | **80** | | | | **50** | | | **50** | | | | **75** | | | **75** | | | | | | | | | | | | **75** | | | | **405** | | | | | | **всего** | |
| 80 | | | | 50 | | | 50 | | | | 75 | | | 75 | | | | | | | | | | | | 75 | | | | 405 | | | | | | муниципальный бюджет | |
| 3 | **Мероприятие 2.**  осуществление единовременной денежной выплаты студентам, заключившим целевой договор с комитетом по образованию, обучающимся в очной форме по программе высшего образования, при условии сдачи итоговой аттестации на оценки "отлично" | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | **15** | | | **15** | | | | | | **15** | | | **20** | | | | | | **20** | | | | | | **20** | | | | | | | **105** | | | | | **всего** | |
| 15 | | | 15 | | | | | | 15 | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | | 105 | | | | | муниципальный бюджет | |
| 4 | **Мероприятие 3.**  Осуществление единовременной выплаты педагогическим работникам, приступившим к работе в муниципальных общеобразовательных организациях, филиалах общеобразовательных организаций | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | **40** | | | **40** | | | | | | **40** | | | **55** | | | | | | **55** | | | | | | **55** | | | | | | | **285** | | | | | **всего** | |
| 40 | | | 40 | | | | | | 40 | | | 55 | | | | | | 55 | | | | | | 55 | | | | | | | 285 | | | | | муниципальный бюджет | |
| 5 | **Мероприятие 4**.  Компенсация аренды жилого помещения молодым специалистам | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | 50% от стоимости аренды | | | 50% от стоимости аренды | | | | | | 50% от стоимости аренды | | | 50% от стоимости аренды | | | | | | 50% от стоимости аренды | | | | | | 50% от стоимости аренды | | | | | | | 50% от стоимости аренды | | | | | муниципальный бюджет | |
| 6 | **Мероприятие 5**.  проведение конкурсов профессионального мастерства | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | **65** | | | **45** | | | | | | **45** | | | **50** | | | | | | **50** | | | | | | **50** | | | | | | | **305** | | | | | **всего** | |
| 65 | | | 45 | | | | | | 45 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | | | 305 | | | | | муниципальный бюджет | |
|  | **Подпрограмма 5 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | **Цель: Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному устройству и интеграции в общество.** | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | **27559,0** | | | **27559,0** | | | | | | **27559,0** | | | **27559,0** | | | | | | **27559,0** | | | | | | **27559,0** | | | | | | | **165354,0** | | | | | **всего** | |
| 27559,0 | | | 27559,0 | | | | | | 27559,0 | | | 27559,0 | | | | | | 27559,0 | | | | | | 27559,0 | | | | | | | 165354,0 | | | | | краевой бюджет | |
| 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | муниципальный бюджет | |
| 2 | **Мероприятие:** Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства. | 2025 –2030  годы | | | Комитет по образованию | | **27559,0** | | | **27559,0** | | | | | | **27559,0** | | | **27559,0** | | | | | | **27559,0** | | | | | | **27559,0** | | | | | | | **165354,0** | | | | | **всего** | |
| 27559,0 | | | 27559,0 | | | | | | 27559,0 | | | 27559,0 | | | | | | 27559,0 | | | | | | 27559,0 | | | | | | | 165354,0 | | | | | краевой бюджет | |
| 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | муниципальный бюджет | |

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Красногорском районе»

| № | Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | в том числе по годам | | | | | | | | | | |
| **2025**  **год** | | **2026**  **год** | | **2027 год** | | **2028**  **год** | | **2029**  **год** | | **2030**  **год** |
| 1 | Всего финансовых затрат | **2363038,9** | **407821,4** | | **389440,3** | | **389440,3** | | **392112,3** | | **392112,3** | | **392112,3** | |
| *2* | *в том числе* |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| *3* | *из бюджета муниципального образования Красногорский район* | **388193,8** | **71188,7** | | **61489,5** | | **61874,9** | | **64546,9** | | **64546,9** | | **64546,9** | |
| *4* | *из краевого бюджета* | **1765589,6** | **300544,6** | | **293009,0** | | **293009,0** | | **293009,0** | | **293009,0** | | **293009,0** | |
| *5* | *из федерального бюджета* | **209255,5** | **36088,1** | | **34941,8** | | **34556,4** | | **34556,4** | | **34556,4** | | **34556,4** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе «Развитие образования в Красногорском районе» |

**Подпрограмма 1**

**«Развитие дошкольного образования в Красногорском районе»**

Паспорт подпрограммы 1

«Развитие дошкольного образования в Красногорском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет Администрации Красногорского района Алтайского края по образованию |
| Участники подпрограммы | образовательные организации |
| Цель подпрограммы | обеспечение доступности и качества дошкольного образования |
| Задачи подпрограммы | повышение доступности и качества услуг дошкольного образования |
| Перечень мероприятий подпрограммы | проведение муниципальных конкурсов, направленных на выявление детской одаренности, проведение фестивалей и конкурсов;  проведение районных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций;  проведение районных конкурсов среди дошкольных образовательных организаций Красногорского района |
| Показатели  (индикаторы)  подпрограммы | доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, охваченных программами поддержки раннего развития;  доступность дошкольного образования для детей от 3-х до 7-ми лет, охваченных всеми формами дошкольного образования |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025-2030 годы без деления на этапы |
| Объем финансирования подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы 1  составляет 511219,1 *тыс. рублей*, из них  краевой бюджет- 317010,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 194209,1 тыс. рублей:  в том числе по годам:  **2025 г**од – всего- 87889,1 тыс. рублей, из них  краевой бюджет- 52835,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 35054,1 тыс. рублей;  **2026** год – всего-84666,0 тыс. рублей, из них  краевой бюджет- 52835,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 31831,0 тыс. рублей;  **2027 г**од – всего-84666,0 тыс. рублей, из них  краевой бюджет- 52835,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 31831,0 тыс. рублей;  **2028 г**од – всего-84666,0 тыс. рублей, из них  краевой бюджет- 52835,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 31831,0 тыс. рублей;  **2029 г**од – всего- всего-84666,0 тыс. рублей, из них  краевой бюджет- 52835,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 31831,0 тыс. рублей;  **2030 г**од – всего-84666,0 тыс. рублей, из них  краевой бюджет- 52835,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 31831,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение количества одаренных детей дошкольного возраста;  повышение профессионального уровня педагогов дошкольных учреждений;  повышение престижа дошкольных образовательных учреждений. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

В сфере дошкольного образования в Красногорском районе действует 1 юридическое лицо в 3 корпусах 5 филиалов, структурного подразделения, расположенного на базе общеобразовательной органи­зации, группа кратковременного пребывания при общеобразовательной организации.

Меняются подходы к развитию содержания образования: дошкольная ступень стала неотъемлемой частью общего образования, приняты стандарты дошкольного образования, обозначены требования к образовательной программе, новой образовательной среде, результатам образования.

Основная задача - в обеспечении потребности семей в услугах дошкольного образования на основе развития всех форм дошкольных образовательных организаций, повышения доступности и качества предоставляемых услуг, в том числе на основе принятия стандартов оказываемых услуг, стимулирования развития гибких форм предоставления услуг по уходу за детьми и воспитанию детей в зависимости от их возраста.

2.Приоритетные направления реализации подпрограммы 1, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и этапов ее реализации

* 1. Приоритетные направления реализации подпрограммы 1

Основными документами, определяющими стратегию развития системы образования, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

[«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/)», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642;

«Программа развития образования в Алтайском крае», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 28.12.2023 № 539;

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014№ 1618-р.

2.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Цель программы:

обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет

Задачи подпрограммы:

повышение доступности и качества дошкольного образования;

Мероприятия подпрограммы 1 приведены в таблице 2 программы.

2.3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных результатов:

обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет и реализация программ психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование на уровне 100 %;

сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей до 7-ми лет;

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы будет осуществляться в период с 2025 по 2030 год.

2.5 Показатели и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. Показатели подпрограммы 1 представлены в таблице 1 программы.

3. Объем финансирования подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств консолидированного бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы 1

составляет 511219,1 *тыс. рублей*, из них краевой бюджет- 317010,0 тыс. рублей; местный бюджет- 194209,1 тыс. рублей:

в том числе по годам:

**2025 г**од – всего- 87889,1 тыс. рублей, из них

краевой бюджет- 52835,0 тыс. рублей; муниципальный бюджет- 35054,1 тыс. рублей;

**2026** год – всего-84666,0 тыс. рублей, из них

краевой бюджет- 52835,0 тыс. рублей; муниципальный бюджет- 31831,0 тыс. рублей;

**2027 г**од – всего-84666,0 тыс. рублей, из них

краевой бюджет- 52835,0 тыс. рублей; муниципальный бюджет- 31831,0 тыс. рублей;

**2028 г**од – всего-84666,0 тыс. рублей, из них

краевой бюджет- 52835,0 тыс. рублей; муниципальный бюджет- 31831,0 тыс. рублей;

**2029 г**од – всего- всего-84666,0 тыс. рублей, из них

краевой бюджет- 52835,0 тыс. рублей; муниципальный бюджет- 31831,0 тыс. рублей;

**2030 г**од – всего-84666,0 тыс. рублей, из них

краевой бюджет- 52835,0 тыс. рублей; муниципальный бюджет- 31831,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе  «Развитие образования в Красногорском районе» |

**Подпрограмма 2**

**«Развитие общего образования в Красногорском районе»**

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Красногорском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию Администрации Красногорского района Алтайского края |
| Участники подпрограммы | муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность |
| Цель подпрограммы | создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования детей |
| Задачи подпрограммы | формирование единого образовательного пространства для получения качественного образования |
| Перечень мероприятий подпрограммы | выявление и поддержка интеллектуально одарённых школьников по направлениям общего образования детей;  организация и проведение районных мероприятий: августовского педагогического совета, Дня учителя и дошкольного работника, чествование ветеранов отрасли образования Красногорского района;  организация питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций |
| Показатели  (индикаторы)  подпрограммы | доля обучающихся общеобразовательных организаций по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в том числе для детей с ОВЗ;  доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025-2030 годы без деления на этапы |
| Объем финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 1 642 869,0 *тыс. рублей*, из них  федеральный бюджет – 209 255,5 тыс. рублей; краевой бюджет- 1 281 710,4 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 151 903,1 тыс. рублей:  в том числе по годам:  **2025 г**од – всего- 284 216,5 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 36 088,1 тыс. рублей;  краевой бюджет – 218 635,4 тыс. рублей; муниципальный бюджет – 29 493,0 тыс. рублей;  **2026** год – всего- 271 730,5 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 34 941,8 тыс. рублей;  краевой бюджет- 212 615,0 тыс. рублей; муниципальный бюджет- 24 173,7 тыс. рублей;  **2027 г**од – всего – 271 730,5 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 34 556,4 тыс.рублей;  краевой бюджет- 212 615,0 тыс. рублей; муниципальный бюджет- 24 559,1 тыс. рублей;  **2028 г**од – всего-271 730,5 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет – 34 556,4 тыс. рублей;  краевой бюджет- 212 615,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 24 559,1 тыс. рублей;  **2029 г**од – всего – 271 730,5 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет – 34 556,4 тыс. рублей;  краевой бюджет- 212 615,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 24 559,1 тыс. рублей;  **2030 г**од – всего -271 730,5 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет – 34 556,4тыс. рублей;  краевой бюджет- 212 615,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет- 24 559,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение количества школьников, занимающихся проектной и исследовательской деятельностью;  привлечение внимание к проблемам педагогов на районном уровне, анализ их достижений, распространение педагогического опыта;  обеспечение здорового питания отдельных категорий обучающихся с целью сохранения и укрепления здоровья. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

В районе образовательные услуги оказывают 7 общеобразовательных организаций с 7-ю филиалами, в которых обучаются 1947 человек.

В целом по району за последние пять лет наблюдается снижение учащихся на 2%.

Ежедневно в школы района подвозится 110 обучающихся по 9 маршрутам из 13 населенных пунктов.

Ключевая проблема инфраструктуры общего образования заключается в наличии большого числа малокомплектных школ, в которых по объективным причинам сложно создать все условия для качественной реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, внедрения на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания.

Сегодня развиваются различные формы сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, что создает возможности для восполнения недостающих ресурсов и расширения перечня и повышения качества образовательных услуг.

Ежегодное дооснащение созданных центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций позволит, посредством сетевых форм, обеспечить возможность расширения спектра образовательных услуг, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства, формирования у обучающихся отдаленных и малокомплектных школ современных технологических и гуманитарных навыков, увеличить долю школ, использующих сетевые формы.

В Красногорском районе ежегодно растет доля детей с особыми образовательными потребностями в общем числе детей школьного возраста. В связи с этим постоянно требуется усиление работы, направленной на обеспечение доступности и вариативности качественного образования для детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их психофизическими особенностями независимо от места жительства.

В настоящее время материально-техническая база организаций в полной мере способствует повышению качества предоставляемых услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, формированию и совершенствованию актуальных профессиональных компетенций педагогов по вопросам образования, сопровождения и реабилитации детей указанной категории.

Широкое внедрение цифровых технологий в сферу образования является важнейшей составляющей частью работы по обеспечению предоставления равных возможностей для получения качественного образования, доступности для обучающихся и педагогов передовых образовательных разработок и существенного повышения качества образования.

Объективная оценка качества подготовки обучающихся – актуальная задача муниципальной образовательной политики.

Проводится работа по совершенствованию независимых форм государственной итоговой аттестации выпускников. Обучающиеся школ ежегодно участвуют во всероссийских проверочных работах, национальных исследованиях качества образования, общероссийских и международных мониторинговых процедурах.

Вместе с тем одной из ключевых проблем остается недостаточно эффективная система оценки качества образования, что затрудняет принятие управленческих решений на основе результатов оценочных процедур.

2.Приоритетные направления реализации подпрограммы 2, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритетные направления реализации подпрограммы 2

Основными документами, определяющими стратегию развития региональной системы общего образования, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; протокол от 24.12.2018 № 16;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827;

приказы Министерства просвещения Российской Федерации:

от 18.07.2022 № 568  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675);

№ 31 от 22.01.2024 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования» (Зарегистрирован 22.02.2024  № 77330);

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован 07. 06. 2012 г. N 24480);

от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034);

№ 31 от 22.01.2024 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования» (Зарегистрирован 22.02.2024  № 77330);

№ 110 от 19.02.2024 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования» (Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331);

от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229);

от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830);

от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228);

№ 62 от 01.02.2024 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего общего образования» (Зарегистрирован 29.02.2024 № 77380);

приказы Минпросвещения России, Рособрнадзора:

от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;

от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально- экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Исходя из поставленной задачи, основными приоритетами развития системы образования выступают:

формирование современной инфраструктуры общего образования, обеспечивающей внедрение новых методов и технологий обучения, в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями,

создание эффективной системы выявления поддержки и развития способностей и талантов у всех категорий обучающихся,

совершенствование системы оценки качества общего образования.

2.2. Цель, задачи и мероприятия подпрограммы 2

Цель подпрограммы 2: создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования.

Задачи подпрограммы 2:

развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации;

вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в решение вопросов повышения качества учебно-воспитательного процесса, реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся; внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Мероприятия подпрограммы 2 приведены в таблице 2 программы.

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2

Показатели подпрограммы 2 представлены в таблице 1 программы.

Реализация подпрограммы 2 обеспечит достижение следующих результатов:

увеличение доли обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 85%;

-увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 5,0 человек

- увеличение доли охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях до 97%;

- в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»:

- увеличение количества общеобразовательных организаций Красногорского района, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, до 7;

- внедрение ФГИС «Моя школа» и ИКОП «Сферум»:

- увеличение доли обучающихся, педагогических работников, использующих ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум» до 100%.

2.4 Сроки реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться в период с 2025 по 2030 год.

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт средств консолидированного бюджета и составляет 1 642 869,0 *тыс. рублей*, из них

федеральный бюджет – 209 255,5 тыс. рублей; краевой бюджет- 1 281 710,4 тыс. рублей;

муниципальный бюджет- 151 903,1 тыс. рублей:

в том числе по годам:

**2025 г**од – всего- 284 216,5 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 36 088,1 тыс. рублей;

краевой бюджет – 218 635,4 тыс. рублей; муниципальный бюджет – 29 493,0 тыс. рублей;

|  |
| --- |
| **2026** год – всего- 271 730,5 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет – 34 941,8 тыс. рублей; краевой бюджет- 212 615,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет - 24 173,7 тыс. рублей;  **2027 г**од – всего – 271 730,5 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет – 34 556,4 тыс.рублей; краевой бюджет- 212 615,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет - 24 559,1 тыс. рублей;  **2028 г**од – всего-271 730,5 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет – 34 556,4 тыс. рублей; краевой бюджет- 212 615,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет - 24 559,1 тыс. рублей;  **2029 г**од – всего – 271 730,5 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет – 34 556,4 тыс. рублей; краевой бюджет- 212 615,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет - 24 559,1 тыс. рублей;  **2030 г**од – всего -271 730,5 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет – 34 556,4тыс. рублей; краевой бюджет- 212 615,0 тыс. рублей;  муниципальный бюджет - 24 559,1 тыс. рублей  Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Районного Совета народных депутатов «О районном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к муниципальной программе «Развитие образования в Красногорском районе» |

**Подпрограмма 3**

**«Развитие дополнительного образования и системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Красногорском районе»**

Паспорт подпрограммы 3

«Развитие дополнительного образования и системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Красногорском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию Администрации Красногорского района Алтайского края |
| Участники подпрограммы | образовательные организации |
| Цель подпрограммы | обеспечение высокого качества организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Красногорском районе в соответствии с меняющимися запросами населения. Создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка |
| Задачи подпрограммы | повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Красногорском районе;  повышение качества дополнительного образования |
| Перечень мероприятий подпрограммы | финансирование частичной стоимости путевки в лагерь для детей работников муниципальных учреждений;  оплата частичной стоимости питания в профильных сменах при образовательных организациях из малообеспеченных семей;  проведение районных профильных оздоровительных смен;  поощрение детей бесплатной путевкой на профильную оздоровительную смену;  организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса «Сердце отдаю детям»;  обеспечение отдельных категорий обучающихся новогодними подарками;  организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для обучающихся, в том числе мероприятия первичных школьных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых» |
| Показатели  (индикаторы)  подпрограммы | доля детей, охваченных организованными формами отдыха;  доля учащихся, охваченных оздоровлением, от числа учащихся 1-10 классов;  доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, краевого, всероссийского уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025-2030 годы без деления на этапы |
| Объем финансирования подпрограммы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3, составляет 42496,8 тыс. рублей, из них  краевой бюджет - 1515,2 тыс.рублей; муниципальный бюджет – 40981,6 тыс. рублей;  в том числе:  2025 год – 7956,8 тыс. рублей, из них краевой бюджет - 1515,2 тыс.рублей;  муниципальный бюджет -6441,6 тыс. рублей;  2026 год – 5334,8 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет - 5334,8 тыс. рублей;  2027год – 7956,8 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет - 7956,8 тыс. рублей;  2028 год – 7956,8 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет - 7956,8 тыс. рублей;  2029 год – 7956,8 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет - 7956,8 тыс. рублей;  2030 год – 7956,8 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет - 7956,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 82 %;  доля детей, охваченных организованными формами отдыха, до 100 %;  доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, краевого, всероссийского уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования, до 52 %. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Ежедневно в школы района подвозится 252 обучающихся по 7 маршрутам из 10 населенных пунктов, из них 11 первоклассников.

В системе образования района функционирует одно образовательное учреждение дополнительного образования: МКУ ДО «Дом детского творчества», на базе которого обучается 200 человек по программам дополнительного образования, что составляет 10,3% от общего числа обучающихся района.

Основным направлением в дополнительном образовании детей на период реализации подпрограммы является обеспечение равенства доступа всех категорий населения к получению качественного образования и обновление его содержания и технологий. Приоритетами в общем образовании станут: продолжение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах района современных условий обучения; обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи; формирование эффективной системы выявления и поддержки интеллектуально одарённых школьников.

Развитие системы отдыха и оздоровления детей, обеспечение права ребенка на отдых является одним из основных направлений органов государственной власти Красногорского района, органов местного самоуправления и неотъемлемой частью социальной политики. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Красногорского района осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных лагерей, детских санаториев круглогодичного действия.

2.Приоритетные направления реализации подпрограммы 3, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 3

Основным направлением муниципальной политики в дополнительном образовании детей на период реализации подпрограммы 3 является обеспечение равенства доступа всех категорий населения к получению качественного образования и обновление его содержания и технологий, включая процесс социализации, в соответствии с изменившимися потребностями граждан и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.

Приоритетами муниципальной политики в общем образовании и дополнительном образовании детей станут:

обеспечение успешности каждого ребёнка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи;

формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов;

внедрение новой модели организации дополнительного образования и социализации детей.

Основным направлением муниципальной политики в сфере организации летнего отдыха и занятости детей на период реализации подпрограммы 3 является обеспечение высокого качества организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Красногорском районе в соответствии с меняющимися запросами населения.

Приоритетами муниципальной политики в сфере организации летнего отдыха и занятости детей станут:

повышение доли детей, охваченных организованными формами отдыха;

повышение доли учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением, от числа всех школьников, состоящих на учете в Управлении социальной защиты населения по Красногорскому району;

повышение доли учащихся, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и «группе риска», охваченных оздоровлением, от числа школьников, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является создание в системе дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, а также обеспечение высокого качества организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Красногорского района в соответствии с меняющимися запросами населения.

Достижение поставленной цели будет обеспечено решением следующих задач:

- повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Красногорском районе;

- развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего и дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;

- поддержка и развитие одарённых детей;

-создание условий для получения общего и дополнительного образования, укрепление материальной базы.

В рамках реализации программных мероприятий предусмотрено:

- финансирование частичной стоимости путевки в лагеря для детей работников муниципальных учреждений;

-оплата частичной стоимости питания в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при образовательных организациях детям из малообеспеченных семей;

- проведение районных профильных оздоровительных смен;

-организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей;

- выявление и поддержка молодых талантов по направлениям дополнительного образования детей.

Мероприятия подпрограммы 3 приведены в таблице 2 программы.

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3

Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих результатов:

увеличение доли детей, охваченных организованными формами отдыха;

увеличение доли учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением, от числа всех школьников, состоящих на учете в Управлении социальной защиты населения по Красногорскому району;

увеличение доли учащихся, состоящих на учете в ПДН и «группе риска», охваченных оздоровлением, от числа школьников, состоящих на учете в ПДН;

увеличение доли учащихся, охваченных оздоровлением, от числа учащихся 1-10 классов;

увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, краевого, всероссийского уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования.

3. Объем финансирования подпрограммы 3

Общий объём необходимых средств для реализации программы составляет 42496,8 тыс. рублей, из них краевой бюджет - 1515,2 тыс.рублей;

муниципальный бюджет – 40981,6 тыс. рублей

в том числе:

2025 год – 7956,8 тыс. рублей, из них: краевой бюджет - 1515,2 тыс.рублей;

муниципальный бюджет -6441,6 тыс. рублей;

2026 год – 5334,8 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 5334,8 тыс. рублей;

2027год – 5334,8 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 5334,8 тыс. рублей;

2028 год – 7956,8 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 7956,8 тыс. рублей;

2029 год – 7956,8 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 7956,8 тыс. рублей;

2030 год – 7956,8 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 7956,8 тыс. рублей.

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Районного Совета народных депутатов «О районном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к муниципальной программе «Развитие образования в Красногорском районе» |

**Подпрограмма 4**

**«Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Красногорского района»**

Паспорт подпрограммы 4

«Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Красногорского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию Администрации Красногорского района Алтайского края |
| Участники подпрограммы | образовательные организации |
| Цель подпрограммы | создание условий для развития кадрового потенциала |
| Задачи подпрограммы | мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной компетенции |
| Перечень мероприятий подпрограммы | осуществление денежных выплат студентам, заключившим целевой договор с комитетом по образованию, обучающимся в очной форме по программе высшего образования на пятом курсе обучения, при условии сдачи итоговой аттестации на и «отлично»;  осуществление единовременной выплаты педагогическим работникам из числа выпускников образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, приступившим к работе в муниципальных общеобразовательных организациях, филиалах общеобразовательных организаций Красногорского района;  компенсация аренды жилого помещения молодым специалистам;  проведение конкурсов профессионального мастерства (предоставление денежного поощрения лучшим педагогическим работникам); |
| Показатели  (индикаторы) подпрограммы | доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;  доля педагогических работников, использующих сервисы ФИСП ЦОС;  численность учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025− 2030 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | объем муниципальных средств подпрограммы 4  составляет 1100,0 тыс. рублей из муниципального бюджета:  2025 год – 200,0 тыс. рублей из муниципального бюджета;  2026 год – 150,0 тыс. рублей из муниципального бюджета;  2027 год – 150,0 тыс. рублей из муниципального бюджета;  2028 год – 200,0 тыс. рублей из муниципального бюджета;  2029 год – 200,0 тыс. рублей из муниципального бюджета;  2030 год – 200,0 тыс. рублей из муниципального бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | обеспечение доли руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций на уровне 100 %;  обновление состава и компетенций педагогических кадров, расширение возможностей кадрового роста;  создание механизмов стимулирования и мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;  укомплектованность образовательных учреждений молодыми квалифицированными кадрами;  100% закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях района. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4

Важный фактор, оказывающий влияние на качество образования, распространение современных технологий и методов преподавания, – состояние кадрового потенциала на всех его уровнях, одними из основных механизмов развития которого являются повышение уровня квалификации и профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников сферы образования Красногорского района, привлечение и осуществление поддержки молодых учителей.

В течение последних лет в районе отмечаются положительные тенденции:

За последние три года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Прибыло молодых специалистов в район | «Закрепилось» на местах | % закрепляемости |
| 2022 | 2 | 2 | 100 |
| 2023 | 3 | 2 | 67 |
| 2024 | 4 | 4 | 100 |
| Итого | 9 | 8 | 89 |

Доля учителей с высшим образованием составляет 73 %. Имеющих первую и высшую квалификационные категории 79 %

Доля учителей в возрасте до 30 лет в школах района -17%, старше трудоспособного возраста 24 %, средний возраст учительского состава – 51 год.

В дошкольных образовательных учреждениях района трудится 50 педагогических и руководящих работников, в том числе 44 воспитателей.

Средний возраст воспитателей дошкольных образовательных организаций – 47 лет.

В учреждении дополнительного образования трудиться 5 человек: 1 руководящих и 4 педагогических работника.

Педагогических работников с высшим образованием – 3 (75 %), имеющих первую и высшую квалификационные категории – 3 (75 %).

Руководящих работников в общеобразовательных организациях района – 17, директоров школ - 9, заместителей директора - 8, заведующих дошкольными образовательными организациями - 2, директор «Дома детского творчества» - 1.

Все руководители имеют профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании» и аттестованы на соответствие занимаемой должности (100%).

Доля руководящих работников, имеющих государственные и ведомственные награды, составляет 50 %.

Для развития кадрового потенциала в районе необходимо продолжить:

обновление состава и компетенций педагогических кадров, расширение возможностей кадрового роста;

создание механизмов стимулирования и мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

расширение состава профессиональных сообществ и организацию их участия в повышении квалификации, распространении инновационного опыта, в том числе на базовых площадках и стажерских практиках;

осуществление муниципальной поддержки молодым специалистам.

2.Приоритетные направления реализации подпрограммы 4, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 4, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритетные направления реализации подпрограммы 4

Основными документами, определяющими стратегию развития кадрового потенциала региональной системы образования, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

приказ Минобрнауки России от 24.03.2023 № 196 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

2.2. Цель, задачи и мероприятия подпрограммы «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Красногорского района»

Целью подпрограммы 4 является создание условий для развития кадрового потенциала Красногорского района.

Задачи подпрограммы 4:

мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной компетенции;

повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования Красногорского района.

Мероприятия подпрограммы 4 приведены в таблице 2 программы.

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Красногорского района»

Показатели и ожидаемые результаты подпрограммы 4 представлены в таблице 1 программы.

2.4. Сроки реализации подпрограммы «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Красногорского района»

Реализация подпрограммы 4 будет осуществляться в период с 2025 по 2030 годы.

1. Объем финансирования подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 1100,0 тыс. рублей из муниципального бюджета:

2025 год – 200,0 тыс. рублей из муниципального бюджета;

2026 год – 150,0 тыс. рублей из муниципального бюджета;

2027 год – 150,0 тыс. рублей из муниципального бюджета;

2028 год – 200,0 тыс. рублей из муниципального бюджета;

2029 год – 200,0 тыс. рублей из муниципального бюджета;

2030 год – 200,0 тыс. рублей из муниципального бюджета.

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к муниципальной программе «Развитие образования в Красногорском районе» |

**Подпрограмма 5**

**«Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

Паспорт подпрограммы 5

«Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет Администрации Красногорского района по образованию |
| Участники подпрограммы | образовательные организации |
| Цель подпрограммы | обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному устройству и интеграции в общество |
| Задачи подпрограммы | обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства |
| Перечень мероприятий подпрограммы | проведение обучающих семинаров и психологических тренингов, конкурсов для родителей замещающих семей;  проведение рейдовых мероприятий в замещающие семьи, состоящие на учете в органах опеки и попечительства |
| Показатели (индикаторы)  подпрограммы | доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи;  количество граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025-2030 годы без деления на этапы |
| Объем финансирования подпрограммы | Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 1653540 тыс. рублей, в том числе:  2025 – 27559,0 тыс. рублей; 2026 – 27559,0 тыс. рублей;  2027 – 27559,0 тыс. рублей; 2028 – 27559,0 тыс. рублей;  2029 – 27559,0 тыс. рублей; 2030 – 27559,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 95 %. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5

На территории Красногорского района на сегодняшний день насчитывается 54 замещающих семьи, в которых проживает 102 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей:

-21 семья из вышеуказанных имеют статус приемной семьи, в них проживает 52 ребенка;

**-** в 33 опекунских семьях проживает 50 детей.

Одно из направлений в работе специалистов опеки и попечительства – это подбор, учет и подготовка граждан, изъявивших желание стать опекунами, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание.

В районе ведётся работа по развитию различных форм семейного устройства.

Приоритетным направлением деятельности органов опеки и попечительства по защите права ребенка является организация создания условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии семейного неблагополучия, сохранение ребенку во всех возможных случаях его родной семьи, а при отсутствии такой возможности - решение вопроса об устройстве ребенка в замещающую семью.

Разработка подпрограммы 5 обусловлена необходимостью реализации приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, обеспечения защиты его прав и интересов, развитию навыков самостоятельной жизни, последующей социализации.

2.Приоритетные направления реализации подпрограммы 5, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 5, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритетные направления реализации подпрограммы 5

Основными документами, определяющими стратегию развития региональной системы общего образования, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

Указы Президента Российской Федерации:

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года.

Законы Алтайского края:

от 25.12.2007 № 149-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»;

от 31.12.2004 № 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае;

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально- экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 5

Цель подпрограммы 5: обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному устройству и интеграции в общество

Задачи подпрограммы 5: обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства

Мероприятия подпрограммы 5 приведены в таблице 2 программы.

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 5

Показатели подпрограммы 5 представлены в таблице 1 программы.

Реализация подпрограммы 5 обеспечит достижение следующих результатов:

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 95 %.

2.4 Сроки реализации подпрограммы 5

Реализация подпрограммы 5 будет осуществляться в период с 2025 по 2030 год.

3. Объем финансирования подпрограммы 5

Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 165354,0 тыс. рублей, в том числе:

2025 – 27559,0 тыс. рублей; 2026 – 27559,0 тыс. рублей; 2027 – 27559,0 тыс. рублей;

2028 – 27559,0 тыс. рублей; 2029 – 27559,0 тыс. рублей; 2030 – 27559,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.