Приложение 2

к приказу комитета Администрации

Красногорского района по образованию

№ 94/1 от 28.08.2020

Перечень

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечивающих охват 100% числа обучающихся в общеобразовательных организациях Красногорского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  Исполнитель |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам организации горячего питания обучающихся
 |
| 1.1. | Разработка нормативных документов по организации горячего питания обучающихся | По мере необходимости | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 1.2. | Разработка и утверждение Положения о школьной столовой | Сентябрь 2020 | Общеобразовательные организации |
| 1.3. | Обеспечение разработки и согласования цикличных меню в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора | Сентябрь 2020 | Общеобразовательные организации |
| 1.4. | Заключение договоров с поставщиками на закуп продуктов питания  | Сентябрь 2020 | Общеобразовательные организации |
| 1.5. | Своевременное предоставление отчетности  | Ежемесячно  | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |
| 1. Обеспечение комплексной безопасности при организации питания обучающихся
 |
| 2.1. | Заключения надзорных органов о соответствии помещений пищеблока к организации питания в общеобразовательной организации СанПин 2.4.5.2409-08 | По мере необходимости | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах |